# Приложение 2

План информационной кампании переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики на 2019-2020 годы

| № | Мероприятия | Исполнитель | Форма реализации | Срок реализации | Источник финансиро-вания | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение конкурса на разработку логотипа переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Отдел статистических переписей | Конкурс на разработку логотипа переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Январь-февраль 2019 года | Внебюджетные средства | Утвержден логотип переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики |
|  | Создание брендбука/айдентики для проведения переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики (лого, шрифты, цвета, оформление, фото и графика) | Отдел статистических переписей | Брендбук для проведения переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Февраль- апрель 2019 года | Внебюджетные средства | Создан брендбук и айдентика для проведения переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики |
|  | Создание и апробация слогана переписи населения (на государственном и официальном языках) | Отдел статистических переписей, привлеченные организации | Апробация слогана переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Респулики | Март-апрель 2019 года | Внебюджетные средства | Создан и апробирован слоган переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики |
| Инструмент коммуникации: онлайн ресурсы смс оповещения |
|  | Создание Веб-сайта для переписи населения, включая пробную перепись населения и жилищного фонда Кыргызской Республики (на государственном и официальном языках) | Пресс-секретарь совместно с отделом статистических переписей | Веб-сайт переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Сентябрь 2019 года | Внебюджетные средства | Утвержден дизайн страницы Веб-сайта, страница функционирует и систематически обновляется |
|  | Создание и размещение электронных баннеров о переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики на интернет ресурсах namba.kg, ts.kg и др. | Отдел статистических переписей | Электронные баннеры | Октябрь 2019 – март 2020 года | Внебюджетные средства | Разработан дизайн баннерной рекламы переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики и размещен на популярных интернет ресурсах |
|  | Организация SMS-информирования общественности о переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Отдел статистических переписей, Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики | SMS информирование (еженедельно 2 раза в месяц) | Январь – март 2020 года | РБ | Общественность осведомлена о целях переписи: для чего нужна перепись? - каким образом будет проводиться перепись населения? - как принять участие в переписи населения? - сохранность и конфиденциальность данных |
|  | Организация интервью о целях проведения пробной переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики по ТВ и радио | Пресс-секретарь совместно с отделом статистических переписей | Интервью по ТВ и радио | 2019-2020гг. | РБ | Организованы и проведены интервью о целях проведения пробной переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики по ТВ и радио |
|  | Подготовка материалов о целях проведения пробной переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики для интервью, статей и новостной информации | Пресс-секретарь совместно с отделом статистических переписей | Материалы для интервью, статей и новостной информации. | 2019-2020гг. | РБ | Подготовлены ряд материалов о целях проведения пробной переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики для статей интервью и новостной информации |
|  | Подготовка роликов для ТВ и радио по вопросам подготовки и проведения переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Пресс-секретарь совместно с отделом статистических переписей | Ролики для ТВ и радио | 2019-2020гг. | Внебюджетные средства | Подготовлено 4 видеоролика для ТВ и радио |
|  | Публикация интервью, статей и новостной информации о целях проведения пробной переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Пресс-секретарь совместно с отделом статистических переписей | Интервью, статьи и новостная информация о переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | 2019-2020гг. | РБ | Подготовлены и распространены ряд интервью, статей и новостной информации о целях проведения пробной переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики |
|  | Запуск видео и аудиороликов в электронных СМИ о переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Пресс-секретарь совместно с отделом статистических переписей | Видео и аудиоролики для СМИ о переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Январь-март 2020 года | Внебюджетные средства | Подготовлены и распространены видео и аудиоролики для СМИ о переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики |
| Инструмент коммуникации: печатная продукция |
|  | Разработка содержания, дизайна форматов и тиражей печатных материалов по переписи населения и жилищного фонда и распространение (листовки, буклеты, плакаты и т.п.) | Отдел статистических переписей | Материалы по переписи населения и жилищного фонда | 2019-2020гг. | РБ, внебюджетные средства | Общественность осведомлена о целях переписи: для чего нужна перепись? - каким образом будет проводиться перепись населения? - как принять участие в переписи населения? - сохранность и конфиденциальность данных переписи населения и жилищного фонда |
|  | Подготовка различных брендированных промо-материалов по переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики (отличительные жилетки для переписчиков, значки, ручки, магниты на холодильники, браслеты, сумки и другие материалы для активно участвующих в переписи) | Отдел статистических переписей | Брендированные промо-материалы по переписи населения и жилищного фонда | 2020 год | Внебюджетные средства | Переписчики узнаваемы благодаря значкам или др. промо-материалам, активисты используют брендированную продукцию |
| Инструмент коммуникации: прямые мероприятия |
|  | Проведение круглых столов с партнерами по развитию (донорами), основными заинтересованными сторонами о цели, задачах и программе переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Отдел статистических переписей, органы МСУ, другие принимающие участие в переписи гос.органы | Круглые столы с партнерами по развитию (донорами), основными заинтересованными сторонами | 2019-2020гг. | РБ, внебюджетные средства | Доноры осведомлены о цели, задачах и программе переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики |
|  | Обучающие мероприятия, классные часы, конкурсы эссе и детских рисунков в учебных заведениях о переписи населения и жилищного фонда (школы, ВУЗы и др. образовательные учреждения) | Отдел статистических переписей, Министерство образования | Классные часы, конкурсы эссе и детских рисунков в учебных заведениях (школы, ВУЗы и др. образовательные учреждения) | Январь-март 2020 года | РБ, внебюджетные средства | Школьники и студенты осведомлены о целях переписи: для чего нужна перепись? - каким образом будет проводиться перепись населения? - как принять участие в переписи населения? |
|  | Установление сотрудничества, с местными властями, муфтиятами и др. для получения поддержки и активного участия в переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Отдел статистических переписей, ДУМК, ГКДР | Сотрудничество с местными властями, муфтиятами и др. | Октябрь 2019 – март 2020 года | РБ, внебюджетные средства | Местные власти, муфтияты и др. осведомлены: для чего нужна перепись? - каким образом будет проводиться перепись населения? - как принять участие в переписи населения? |
|  | Организация и проведение пресс-конференций по вопросам подготовки и проведении пробной переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2019 года и процессах переписи населения (на государственном и официальном языках) | Отдел статистических переписей, Чуйоблстат, Чуй-Токмокский отдел госстатистики | Пресс-конференции | 2019 год | РБ | Общественность осведомлена о подготовке и проведении переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики |
| Инструмент коммуникаций: наружная реклама |
|  | Установка информационных баннеров на рекламных билбордах (на государственном и официальном языках) | Отдел статистических переписей, мэрии городов | Информационные баннеры на рекламных билбордах | 2019-2020 гг. | Внебюджетные средства | Установлены информационные баннеры на рекламных билбордах. Более 3 млн. жителей и гостей КР информированы о переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики |
|  | Размещение рекламы на LED экранах в г. Бишкек о переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Отдел статистических переписей | Реклама на LED экранах г. Бишкек | 2020 год | Внебюджетные средства | Реклама размещена на 26 самых больших экранах г. Бишкек. Более 1 млн. жителей и гостей КР информированы о переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики |
|  | Разработка и размещение плакатов на информационных стендах городов о переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Отдел статистических переписей, мэрии городов | Плакаты на информационных стендах городов о переписи населения и жилищного фонда | 2020 год | РБ, внебюджетные средства | Размещены плакаты на информационных стендах г. Бишкек. Более 1 млн. жителей осведомлены о переписи населения и жилищного фонда |
|  | Размещение информации на городском транспорте о переписи населения и жилищного фонда | Отдел статистических переписей, мэрии городов | Информация на городском транспорте о переписи населения и жилищного фонда | 2020 год | РБ, внебюджетные средства | Более 1 млн. жителей осведомлены |
| Инструмент коммуникаций: ТВ и радиоканалы |
|  | Подготовка инфографики, касающейся переписи населения и жилищного фонда для размещения на всех цифровых ТВ каналах | Отдел статистических переписей | Инфографика о переписи населения и жилищного фонда для размещения на всех цифровых ТВ каналах | 2019-2020гг. | РБ, внебюджетные средства | Инфографика о переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики размещена всех цифровых ТВ каналах |
|  | Производство и размещение аудио роликов на всех радиоканалах | Отдел статистических переписей | Аудио ролики | 2019-2020гг. | Внебюджетные средства | Аудио ролики о переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики размещены на всех радиоканалах |
| Инструмент коммуникаций: печатные и онлайн СМИ |
|  | Подготовка и распространение пресс-релизов о ходе проведения переписи населения и жилищного фонда согласно утвержденного медиа-плана | Отдел статистических переписей и пресс-секретарь НСК | Пресс-релизы о ходе проведения переписи населения и жилищного фонда согласно утвержденного медиа-плана | 2019-2020гг. | РБ | Подготовлены и распространены пресс-релизы о ходе проведения переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики |
|  | Организация конкурсов СМИ, включая интернет-СМИ, на лучшую публикацию, посвященную подготовке и проведению переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Отдел статистических переписей и пресс-секретарь НСК | Конкурс на лучшую публикацию, посвященную проведению переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | 2019-2020гг. | Внебюджетные средства | Проведены конкурсы в СМИ включая интернет-СМИ, на лучшую публикацию, посвященную подготовке и проведению переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики |
|  | Выпуск специализированных тематических изданий, буклетов (или газеты-вкладки) о подготовке и проведении переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | Отдел статистических переписей и пресс-секретарь НСК | Специализированные тематические издания, буклеты (газеты-вкладки) о проведении переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики | 2019-2020гг. | РБ, Внебюджетные средства | Изданы и распространены специализированные тематические издания, буклеты (газеты-вкладки) о проведении переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики |